- Промежуточный отчет по реализации проекта

- Педагог для всех

- (название проекта)

- за I полугодие 2022/2023учебного года

- Учреждение МДОУ «Детский сад № 226»

- Методическое объединение «Школа молодого педагога»

- Руководитель проекта Воробьева Т.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Популяризация эффективных педагогических практик, методик воспитания и обучения. | Представление опыта работы творческой микрогруппы (2 педагогов группы комбинированной направленности и учителя-логопеда) «Использование игровых технологий для развития фонематических процессов старших дошкольников» в рамках МО «Логопедические технологии в работе воспитателя» в МДОУ «Детский сад 109» 17.11.2022 г. | Участие в создании базы методических и дидактических материалов, программных продуктов учебного назначения и опыта их применения в образовательной деятельности. | Создание кейса по представленному опыту. Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов, вовлечение в профессиональную деятельность посредством обмена опытом педагогов сообщества. | - |
| 2 | Познакомить молодых педагогов с методами эффективного взаимодействия с детьми в различных видах совместной деятельности в рамках реализации ФГОС ДО | Организация встречи участников МО «Школа молодого педагога» на базе МДОУ «Детский сад № 226» 23 ноября 2022г.. Презентация педагогического опыта в рамках семинара-практикума «Успешные практики организации взаимодействия педагога с детьми в условиях ДОУ». Представление опыта педагогов детских садов № 226,127,8,110. Присутствовали 20 человек. | Взаимодействие педагогов образовательных организаций города для диссеминации успешных педагогических практик. | Развитие педагогического сотрудничества, распространение инновационных педагогических практик, способствующих самообразованию молодых педагогов, творческая самореализация и профессиональный рост педагогов. Подготовка методических материалов по темам: «Интерактивные игры как способ успешного взаимодействия дошкольников». «Педагогическая технология организации режиссерской игры по мотивам сказок». «Воспитание любви к Родине средствами экологической культуры». «Дыхательная гимнастика в детском саду». «Адаптация детей раннего возраста» Участие в работе сетевого сообщества «Педагог для всех» в социальной сети ВКОНТАКТЕ | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: Старший воспитатель Савинская А.П.