**План работы по реализации проекта МИП**

**МДОУ «Детский сад № 226» на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие, тема** | **Уровень мероприятия** | **Организационная форма, участники**  | **Ответственные** |
| **Сентябрь** | Рабочее совещание участников МИП МДОУ «Детский сад № 226» Тема: «Разработка нормативно - правового сопровождения деятельности по реализации проекта в ДОУ»  | Уровень ДОУ | круглый стол,участники ТГ | Воробьева Т.В.Шестернева Н.В. |
| **Октябрь** | Рабочее совещание МИП МДОУ «Детский сад № 226»Тема: Планирование деятельности в рамках проекта» | Уровень ДОУ | круглый стол,участники ТГ | Шерстнева Н.В. |
| Проведение анкетирования об осведомленности педагогов о возможностях развития межполушарного взаимодействия в рамках ДОУ | Уровень ДОУ | анкетирование, педагоги ДОУ | Шестернева Н.В. |
| Изучение методических материалов по проекту «Межполушарное взаимодействие» с последующим выбором направлений в работе с детьми старшей группы | Уровень ДОУ |  | Шестернева Н.В. |
| **Ноябрь** | Семинар на платформе ZOOM «Проведение психодиагностики» | Уровень участников МИП | семинар для педагогов | Шестернева Н.В. |
| Презентация опыта на Городской презентационной площадки «Математическая вертикаль» | Муниципальный, ГЦРО | интерактивная выставка | Шестернева Н.В. |
|  |  |  |  |
| **Декабрь** | Семинар на платформе ZOOM по образовательной кинезиологии "Мудрое движение. Интегрированная роль движений в системе "Интеллект- тело" (по материалам работы доктора нейрофизиологии Карлы Ханнафорд)". | Уровень участников МИП | семинар для педагогов | Шестернева Н.В. |
| Консультация «Образовательная кинезиология» для педагогов ДОУ | Уровень ДОУ | консультация | Артемчик Л.С. |
| Рабочее совещание участников МИП МДОУ «Детский сад № 226» | Уровень ДОУ | работа ТГ | Шестернева Н.В. |
| **Январь** | Анализ результатов «входной» диагностики | Уровень ДОУ | анализ результатов | Курыткашина А.Л. |
|  |  |  |  |
| Рабочее совещание участников МИП МДОУ «Детский сад № 226» | Уровень ДОУ | творческая группа | Шестернева Н.В. |
| **Февраль** |  |  |  |  |
|  **Март** | Рабочее совещание участников МИП МДОУ «Детский сад № 226»Тема: «Подведение промежуточных итогов, проектирование работы» | Уровень ДОУ | работа ТГ | Шестернева Н.В. |
| Школа для родителей «Одаренный ребенок. Практическое применение здоровьесберегающих технологий - приемы кинезеологии». | Уровень ДОУ | тренинг | Артемчик Л.С. |
|  |  |  |  |
| **Апрель** | Проведение диагностики по итогам проведенных мероприятий, сбор обратной связи участников | Уровень ДОУ | анкетирование, диагностика, педагоги ДОУ | Курыткашина А.Л. |
| Представление опыта работы и практических материалов на сайт ДОУ, в СМИ. | Муниципальный | Трансляция опыта | Шестернева Н.В. |
| **Май** | Подведение итогов работы, оформление методической информации (картотека приемов работы, конспекты мероприятий), проектирование плана работ на следующий учебный год. Оформление отчетной документации | Уровень ДОУ | Отчет о работе, банк методических материалов | Воробьева Т.В.Шестернева Н.В. |