**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период апрель-июль 2019 г.**

**Региональная инновационная площадка «Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций»**

***Научный руководитель проекта: Заведующий кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат педагогических наук Назарова И.Г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с ТЗ | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Систематизация материалов психолого-педагогического тренинга с учетом корректировок по результатам проведения и обратной связи участников; | Систематизация материалов для распространения опыта и публикации материалов | Оформлены конспекты семинаров тренинга, оформлена рабочая тетрадь участника тренинга. |  |
| 2 | Подготовлены материалы к публикации «Взаимодействие педагога и детей: точки роста для роста качества образования» в сборнике конференции «Семья и дети в современном мире » (РГПУ им. А.И. Герцена); | Систематизация материалов для распространения опыта и публикации материалов | Публикация сборника ожидается в сентябре-октябре |  |
| 3 | Проанализирован опыт работы ДОО по организации пространственно-предметной среды с акцентом на личностном развитии ребенка | Сбор опыта для внедрения и реализации в МДОУ «Детский сад № 226» | Собраны материалы к качестве картотеки для внутреннего использования и распространения  |  |