|  |  |
| --- | --- |
|  | «Утверждаю»Заведующая МДОУ «Детский сад № 226»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. ВоробьеваПриказ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.М.П. |

**РИП «Модель здоровьесберегающего, инновационного пространства ДОУ как условие формирования**

**детско – взрослого сообщества в соответствии с ФГОС»**

**План мероприятий МДОУ «Детский сад № 226»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| 1. **Организация работы по освоению, внедрению и применению здоровьесберегающих технологий в практике педагогов ОУ.**
 |
| 1.1. | Подготовить документацию по участию в РИП (приказ, положение, план мероприятий) | до 15 апреля 2016 г. | Зав. Воробьева Т.В.ст. восп. Шестернева Н.В. |
| 1.2. | Провести анкетирование педагогов с последующим анализом, с целью изучения педагогической компетентности и мастерства, выявление основных проблем, с которыми могут столкнуться педагоги в процессе работы в РИП: умения педагога, степень принятия, освоения и реализации здоровьесберегающих технологий. | апрель – май 2016 г. |
| 1.3. | Сформировать творческую, профессионально компетентную команду педагогов и специалистов ДОУ соисполнителей для работы в соответствии с заявленной темой (список, должность). | до 15 апреля 2016 г. |
| 1.4. | Подготовить методический план по работе с педагогами  |  май 2016 г. |
| 1. **Теоретическое освоение технологий, способствующих здоровьесбережению воспитанников ДОУ**
 |
| 2.1. | Изучать литературу, транслирующую информацию об основных здоровьесберегающих технологиях и их внедрении в режимные моменты воспитательно – образовательного процесса (проведение педсоветов, педагогических часов по изучению необходимых материалов и литературы, обмен уже наработанным опытом между педагогами ДОУ соисполнителей) | в течение года | Зав. Воробьева Т.В.ст. восп. Шестернева Н.В. педагоги ДОУ  |
| 2.2. | Посещение мастер-классов на базе МДОУ «Детский сад № 99» (по плану работы РИП)Обмен положительных моментов и возникших проблем работы РИП совместно с соисполнителями. | **20 мая 2016 г.****в 9.30** – семинар – практикум «От психологического комфорта к развитию личности ребенка»**21 октября 2016 г. в 9.30 –**  | Зав. Воробьева Т.В.ст. восп. Шестернева Н.В.Педагоги ДОУ |
| 2.3. | Использовать интернет-ресурсы, методическую и научно – практическую литературу и др. в работе по теме РИП: составление аннотированного списка используемой в работе литературы. | ноябрь 2016г. | ст. восп. Шестернева Н.В. |
| 1. **Практическое освоение технологий**
 |
| 3.1. | Представление опыта практического применения здоровьесберегающих технологий на занятиях, в совместной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах, в работе с родителями и специалистами.  | сентябрь – ноябрь 2016 г. | Зав. Воробьева Т.В.ст. восп. Шестернева Н.В. |
| 3.2. | Проведение семинаров – практикумов, консультаций для педагогов с привлечением специалистов ДОУ  |
| 3.3. | Обсуждение проблем освоения и апробирования взятых на вооружение технологий на педагогических советах, круглых столах, тренингах с привлечением узких специалистов и родителей воспитанников. |
| 1. **Разработка практического материала (декабрь 2016 года)**
 |
| 4.1. | Подготовка пакета материалов по работе РИП в рамках заявленной темы (конспекты занятий, совместных мероприятий и т.п.) | до 30 ноября 2016 г. | ст. воспитатели и педагоги ДОУ  |
| 4.2. | Сформировать базу видеосюжетов с целью дальнейшего использования, как обучающих фильмов для обмена опытом (записи фрагмента или целого занятия, прогулки и т.д.) |
| 1. **Подготовка к региональной конференции**
 |
| 5.1. | Обобщение наработанного опыта по использованию здоровьесберегающих технологий ДОУ соисполнителей РИП в виде методических пособий, рекомендаций, справочников и т.п.  | **9 декабря 2016 г.****в 9.30 –** общее собрание всех участников РИП по подготовке материалов к региональной конференции | Зав. Воробьева Т.В.ст. восп. Шестернева Н.В.Педагоги ДОУсоисполнителей РИП |
| 1. **Информационное сопровождение проекта: отражение деятельности на сайте ОУ.**
 |
| 6.1. | Поэтапное информирование о работе соисполнителей РИП в соответствии с планом работы | ежеквартально | ст. восп. Шестернева Н.В.Иванова Н.В. |
| 1. **Предоставление отчетов по результатам деятельности РИП в соответствии с утвержденным планом работы ДОУ соисполнителей.**
 |
| 7.1. | Представление обобщенного материала работы ДОУ соисполнителей в печатном и/или электронном виде  | до 29 декабря 2016г. | Зав. Воробьева Т.В.ст. восп. Шестернева Н.В. |