**Промежуточный отчет о результатах деятельности за 2019/2020 учебный год**

**МИП «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста средствами современных образовательных технологий и методик– ментальной арифметики, ментальных карт, образовательной кинезиологии и эйдетики»**

**МДОУ «Детский сад № 226»**

**Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):** МДОУ №№ 6, 47,95, 102, 150, 158, 170, 174, 192, 211, 212,215, 226, 227, 228, 231, 235; СШ № 2 города Ярославля.

**Участники проекта (внутри учреждения):** Воробьева Т.В. – заведующая.

Состав Творческой группы: Шестернева Н.В. - ст.воспитатель, Ермакова Т.Н. – педагог-психолог, воспитатели - Артемчик Л.С., Хрусталева Е.С., Чернышова М.В., Дергунова Л.В.

**Описание этапа инновационной деятельности (1 полугодие 2019/2020 учебный год)**

**Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые****результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| Сентябрь  | Разработка нормативно - правового сопровождения деятельности по реализации проекта в ДОУ. Создание творческой группы  | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, разработаны и утверждены положения о творческой группе |
| Сентябрь | Планирование деятельности ТГ  | Круглый стол | Разработано Положение ТГ, утвержден план работы по реализации проекта | Положение о ТГ, план работы по реализации проекта в ДОУ |
| Сентябрь | Диагностика педагогов с целью определения готовности к внедрению методов и приемов развития межполушарного взаимодействия | Анкетирование педагогов | Изучены образовательные потребности педагогов  | Проведено анкетирование педагогов, проанализированы полученные в ходе анкетирования данные |
| Октябрь | Изучение современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | Семинар, консультации, посещение мастер-классов, самообразование  | Изучены технологии, средства, методы и приемы для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов эйдетика и образовательная кинезиологии |
| Сентябрь - май | Сотрудничество участников инновационной площадки | Получение информации о деятельности коллег , реализующих проект | Изучены технологии, средства, методы и приемы для развития межполушарного взаимодействия у дошкольников | Изучен опыт участников МИП |

**Мероприятия в рамках реализации проекта**

Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Ресурс образовательной кинезиологии в работе педагога».

Анализ результатов «входной» диагностики.

Межрегиональная научно-практическая конференция "Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов:точки роста качества образования в регионе".

Тема выступления «Представления опыта работы по межполушарному взаимодействию дошкольников».

Презентация опыта на Городской презентационной площадки «Математическая вертикаль».

Мастер-класс «Развитие межполушарного взаимодействия у детей средствами образовательной кинезиологии». Тема выступления «Обобщение опыта работы по кинезиологии на примере детей старшей группы МДОУ «Детский сад № 226».

Семинар-практикум «Образовательная кинезиология» для педагогов ДОУ.

Старший воспитатель : Шестернева Н.В.