**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие межполушарного как основы интеллектуального развития детей»**

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 226»**

Руководитель проекта Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создать рабочую группу и утвердить план работы. | Заседание рабочей группы, сентябрь, 2022г. | Взаимодействие педагогов по распространению и изучению передового педагогического опыта. | Вовлечение педагогов в инновационную деятельность, повышение мотивации. | - |
| 2 | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в применении метода образовательной кинезиологии. | Тренинг для педагогов «Полезные физкультминутки», ноябрь, 2022г. | Распространение педагогического опыта, обучение педагогов. | Активное применение современных методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия в работе с детьми | - |
| 3 | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в применении приемов эйдетики. | Мастер-класс для педагогов «Интерактивные игры с применением приемов эйдетики», декабрь, 2022 г. | Распространение педагогического опыта, обучение педагогов. | Активное применение современных методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия в работе с детьми | - |
| 4 | Анализ результатов работы МРЦ **«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»** за первое полугодие 2022-2023 учебный год | Заседание рабочей группы, декабрь 2022 г. | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | - |

Участие при подготовке материалов для городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». Тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений» представлен опыт работы сетевого взаимодействия образовательных учреждений по развитию у детей межполушарных связей в форме рекламного видеоролика и онлайн мастер-класса «Игры для интеллектуального развития детей» (ноябрь, 2022г).

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов*: не вносились*

Отчет составил(а): ФИО, должность Шестернева Наталия Владимировна, старший воспитатель