ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

__________МДОУ «Детский сад № 226»____

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы», отсутствие анкеты для опроса граждан для выражения мнения о качестве оказания услуг (1.2.1) | 1. Создание на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» 2. Разработка анкеты о качестве оказания услуг, с последующей выгрузкой на сайт | декабрь 2019 г. декабрь 2019 г. | делопроизводитель Иванова Н.В. Старшие воспитатели Савинская А.П., Шестернева Н.В., делопроизводитель Иванова Н.В. | Создан раздел «Часто задаваемые вопросы» Анкета разработана и выставлена на сайт |  |
| Неудовлетворенность родителей информацией на стендах (1.3.1) | Проведение опроса родителей (законных представителей) о недостающей информации на стендах | январь 2020 г. | Старшие воспитатели Савинская А.П., Шестернева Н.В. | Опрос проведен, информация дополнена |  |
| Неудовлетворенность родителей информацией на сайте (1.3.2) | Проведение опроса родителей (законных представителей) о недостающей информации на сайте | январь 2020 г. | Старшие воспитатели Савинская А.П., Шестернева Н.В. | Опрос проведен, информация дополнена |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостатки комфортных условий (ответы родителей), в которых осуществляется образовательная деятельность (2.3.1) | Недостаточно освещена территория дошкольного учреждения Замена детских шкафов для раздевания Приобретение недостающего уличного оборудования | По мере финансирования По мере возможности апрель – август 2020 г. | Заведующий Т.В. Воробьева Заместитель заведующего по АХР Н.Б. Румянцева | Дополнительное освещение устновлено Произведена замена детских шкафчиков Уличное оборудование приобретено |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие условий для инвалидов (3.1.1) | Инвалидов нет |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность родителями по условиями для инвалидов (3.3.1) | Инвалидов нет |  |  |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Неполная удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации | Проведение тренингов, круглых столов с работниками дошкольного учреждения |  | Старшие воспитатели Савинская А.П., Шестернева Н.В., Педагог-психолог Курыдкашина А.Л. | Проведены тренинги «Эффективное взаимодействие педагогов с родителями», «Успешнаякоммуникация, как средство взаимодействия с окружающими», «Конфликтное взаимодействие и что с этим делать?», с работниками дошкольного учреждения согласно плана работы |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточный процент родителей (законными представителями) готовых рекомендовать дошкольное учреждение (5.1.1) | Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность детского сада (проектная деятельность, конкурсы, акции) | В течение учебного года | Старшие воспитатели Савинская А.П., Шестернева Н.В. | Проведены онлайн дни открытых дверей для потенциальных воспитанников |  |
| Неполная удовлетворенность графиком работы дошкольного учреждения (5.2.1) | Проведение опроса среди родителей (законных представителей) с целью изучения потребности в изменении графика работы | 1 квартал 2020 г. | Старшие воспитатели Савинская А.П., Шестернева Н.В. | По результатам опроса, потребность в изменении графика не выявлена |  |
| Недостаточный процент получателей | 1.Оперативно организовать работу «ящиков обратной | 1 квартал 2020 г. |  | Ящики обратной связи созданы |  |