**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период октябрь-декабрь 2019 г.**

**Региональная инновационная площадка «Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций»**

***Научный руководитель проекта: Заведующий кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат педагогических наук Назарова И.Г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с ТЗ | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Подготовка к выступлению на межрегиональной конференции «Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов: точки роста качества образования в регионе» 11-13 декабря 2019 г. | Систематизация практических наработок творческой группы проекта | Конспект выступления Л.В. Дергуновой в рамках творческой мастерской «Разговор на равных: как научить ребенка мыслить и рассуждать» | - |
| 2 | Проведение занятий и бесед в парадигме развивающей дискуссии с воспитанниками средней и старшей группы. | Внедрение практик нравственного воспитания и личностного развития | Фото, видеофрагменты, описание опыта | - |
| 3 | Подготовка 4 конкурсных заявок педагогов инновационной площадки для участия во Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского | Систематизация практических наработок творческой группы проекта | Подготовлены тексты заявок |  |
| 4 | Проектирование акции «За Спасибо!» | Внедрение практик нравственного воспитания, совместного проектирования воспитанников и педагогов | Разработка концепции, сценария. Результаты работы отражены в продуктах — фотографиях, видео. |  |
| 5 | Проведение акций по наставничеству среди воспитанников подготовительной, средней группы | Внедрение практик нравственного воспитания | Проведены «Уроки наставничества» - наставничество в двух группах детского сада, работающих в инновационном формате |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.

Отчет составила: старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 226» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Савинская