**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период**

**июль - сентябрь 2021**

**Региональная инновационная площадка «Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»**

**МДОУ «Детский сад № 226»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Родительские собрания с родителями детей раннего дошкольного возраста, поступающими в детский сад. | 8, 22 июля | Знакомство родителей с командой детского сада. Информирование и просвещение родителей. Разработка буклета и памятки. |  |
| 2. | Служба ранней помощи: консультирование, комплектование. | Август, сентябрь 2021 | Помощь детям и родителям в период адаптации.  |  |
| 3. | Защита дополнительной образовательной программы «Развивайка» для детей от 1,5 до 3 лет | 31 августа 2021 | Программа принята на педагогическом совете № 1 |  |
| 4. | Создание условий для работы по программе «Развивайка» в рамках работы Центра психолого-педагогической помощи | Сентябрь 2021 | ПРС: приобретены дидактические игры, Touch-point. |  |

Отчет составила: старший воспитатель Савинская А.П.