**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период октябрь - декабрь 2020**

**Региональная инновационная площадка «Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»**

**МДОУ «Детский сад № 226»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Разработка положенияо службе оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | октябрь | Пакет нормативно – правовых документов |  |
|  | Вебинар Метеновой Н.М. «Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействие детского сада и семьи» | 2 октября | Повышение профессиональной компетентности педагогов |  |
| 2 | Участие в региональном вебинаре «Методы и приемы индивидуальной и групповой работы с детьми раннего возраста» (ИРО) | 23 октября |  | Презентация Багровой М.В., педагога-психолога«On-line консультирование родителей в процессе адаптации детей раннего возраста  к детскому саду в условиях дистанта: групповые и индивидуальные формы» не состоялась. Продолжить работу творческой группы в этом направлении. |
| 3 | Круглый стол «Сложные моменты адаптационного периода: ребенок, родитель, педагог». | 3 ноября | Обмен педагогическим опытом, изучение успешных практик педагогов групп раннего возраста. |  |
| 4 | Анкетирование родителей с целью изучения образовательных потребностей родителей по вопросам развития детей раннего возраста. |  Ноябрь-декабрь. | Определена тематика просветительской работы специалистов с родителями в Центре психолого-педагогической помощи детского сада в условиях дистанта. Составлен план работы творческой группы на год. |  |

Отчет составила: старший воспитатель Савинская А.П.