**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период**

**январь - март 2021**

**Региональная инновационная площадка «Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»**

**МДОУ «Детский сад № 226»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Круглый стол с членами творческой группы с целью изучения профессиональных дефицитов. | Январь 2021 | Определен дефицит применения икт-технологий в работе с семьёй. С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по этому вопросу запланирован мастер-класс.  |  |
| 2. | Мастер-класс «Использование Zoom-технологии для просвещения родителей» | Февраль 2021 | Повышение компетентности педагогов в сфере применения икт-технологий. |  |
| 3. | Подготовка материалов по работе с семьями с детьми раннего возраста. | Март 2021 | Создан «Банк педагогического опыта» по вопросам развития детей раннего возраста. |  |
| 4. | Анкетирование родителей: «Групповой чат: хорошо или плохо» | Март 2021 | Выявлен положительный опыт и дефициты организации работы групповых чатов |  |
| 5. | Региональная школа в Красноярске "1,2,3,4,5, будем дружно мы играть, или игры для детей раннего возраста" | 30 марта 2021 | Обмен педагогическим опытом  |  |
| 6. | Семинар Метеновой Н.М. «Защита прав детей в семье и в детском саду» | 18 марта 2021 | Повышение профессиональной компетентности |  |

Отчет составила: старший воспитатель Савинская А.П.