**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 226»**

**Команда проекта:**МДОУ №№ 6, 47,95, 102, 150, 158, 170, 174, 192, 211, 212,215, 226, 227, 228, 231, 235; СШ № 2 города Ярославля.

**Участники проекта (внутри учреждения):** Воробьева Т.В. – заведующая.

Состав Творческой группы: Шестернева Н.В. - ст.воспитатель, Курыдкашина А.Л. – педагог-психолог, Кудрявцева С.С. – учитель – дефектолог, воспитатели - Артемчик Л.С., Жорина Л.Е., Воронкова А.Д.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка нормативно - правового сопровождения деятельности по реализации проекта в ДОУ. Создание творческой группы | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, разработаны и утверждены положения о творческой группе |  |
| 2 | Планирование деятельности ТГ | Круглый стол | Разработано Положение ТГ, утвержден план работы по реализации проекта | Положение о ТГ, план работы по реализации проекта в ДОУ |  |
| 3 | Диагностика педагогов с целью определения готовности к внедрению методов и приемов развития межполушарного взаимодействия | Анкетирование педагогов | Изучены образовательные потребности педагогов | Проведено анкетирование педагогов, проанализированы полученные в ходе анкетирования данные |  |
| 4 | Корпоративное обучение/взаимообучение педагогов | онлайн-конференций в системе Zoom, проведения  очных мастер-классов, педагогических чтений, конференций, семинаров.  Планируется издание сборника материалов по результатам реализации проекта. | Получены необходимые навыки работы с детьми в рамках проекта. | Педагоги владеют и применяют в работе с детьми в качестве физкультминуток к НОД упражнения по кинезеологии, разработаны методические материалы и картотеки. |  |
| 5 | Изучение результатов диагностического обследования воспитанников (внимание, память, интеллект) | Проведение диагностики воспитанников «Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте» | На период «входной» диагностики у воспитанников низкие результаты выполнения тестовых заданий | Проведен анализ полученных данных по диагностике |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): ФИО, должность: старший воспитатель Шестернева Н.В.